## 【見本】コンセプトペーパー
コンセプトペーパーの見本（チームで話し合ったコンセプトをまとめる）
① | どこの
② | 誰に | （顧客＝ステークホルダーは、誰か？）
③ | 何を
④ | どのように
見せるのか？
【これまでの学習の成果の集大成として企画・設計したソフトウェア】の考え方？ 以下、一例。
Step1 | これまでの環境や学校ではどのような課題（問題点や改善したい具体的な内容）があるのか？ を考える。
Step2 | 課題について以下の内容を具体的に考える
その課題を今回、企画したソフトウェアは、解決できるか？
その課題を今回、企画したソフトウェアは、どのような方法で解決するのか？
その課題を今回、企画したソフトウェアは、いつまでに解決するのか？
Step3 | チーム名の決定→「ソフトウェア企画書（開発計画）」に記入
Step4 | 成果物の名前（テーマ名）の決定→「ソフトウェア企画書（開発計画）」に記入
Step5 | チームにおける分担（担当項目と担当者名）の決定→「チーム担当一覧」シートに記入
誰に
何を
どのように
学校関係者に対し、
自分たちの制作成果物（プログラムやアプリケーション）を
デモンストレーションして「あっ！」と言わせる（驚かせる・感心させる）。
学校で学んだことの集大成としてお披露目する。
どこの
学校の
①
②
③
④

## 【見本】ソフトウェア企画書（開発計画）
ソフトウェア企画書（開発計画） |  | （以下にチームで話し合った内容を記入しなさい）
以下、サンプル
項目番号 | 項目 | 内容 | 備考
1 | チーム名 | チームプロジェクト-ONE
2 | リーダー | XX
3 | メンバー（全員） | WW、 XX、 YY、 ZZ | ４名
4 | 卒業制作テーマ（ソフトウェア）名 | Collector and Statistics of Mutter
5 | 卒業制作テーマの内容 | つぶやきビッグデータ集計・統計データベースシステムの制作
6 | 顧客（ステークホルダ）は誰か？ | 学校関係者、 企業各社
7 | ターゲットシステム | PC、 タブレット、 スマートホン
8 | 開発環境 | Windows7 Professional x64
9 | デバッグ環境 | 同上
10 | 開発言語 | HTML5, NoSQL, PHP

## 【見本】チーム担当一覧
チーム担当一覧（以下にチームでの担当者名を記入しなさい）
以下、サンプル
項目番号 | 項目 | 主担当 | 担当（１） | 担当（２） | 備考
1 | プロジェクトリーダー | XXさん |  |  | 学園祭制作のリーダー
2 | スケジュール管理 | ZZさん
3 | 制作物企画（マーケティング） | YYくん |  |  | 製品企画：営業的役割
4 | システムデザイン | WWくん |  |  | システム設計
5 | システムプログラム | ZZさん | XXさん | YYくん | プログラマ
6 | システムテスト | WWくん | ZZさん |  | システムテスター
7 | プレゼン原稿作成 | YYくん
8 | プレゼンテーション | XXさん |  |  | プレゼンテーション担当
9 | 構成管理担当 | ZZさん |  |  | プロジェクトのベースライン管理

## 【見本】チームレビュー議事録
本日のチーム議事内容（以下にチームで話し合った内容を記入しなさい）
以下、サンプル
項目番号 | 項目 | 内容
1 | 日時 | 2019-07-09
2 | 所要時間 | 130
3 | 卒業制作のテーマ／コンセプトを考える
4 | 本日の司会 | XX
5 | 本日の記録係 | YY
6 | 参加メンバー | WW、 XX、 YY、 ZZ
7 | チーム名 | チームプロジェクト-ONE
8 | チームメンバー | XXさん、 ＹＹくん、 ＺＺさん、 WWくん
9 | 卒業制作テーマ | つぶやきビッグデータ集計・統計データベースシステムの制作
10 | システム名 | Collector and Statistics of Mutter
11 | コンセプト | インターネット上のつぶやきデータから現在の注目の話題をピックアップし、何が売れるのかを予想するデータベースシステム。
12 | ターゲット | スマホ、タブレット、ＰＣなどのインターネットに接続できる環境を持っている人たち
売れそうな商品を探している企業の人たちへの提案
13 | やりたいこと（チーム） | インターネットのつぶやきデータを集計→統計して、今、人々が求めているものを的確につかみ、売れ筋商品の企画提案を行えるようなデータベースシステムを構築して自分の実力を知らしめたい。
世の中の人々が求めているものが多様化しているため、的確な情報収集を行うことで売れ筋商品企画提案をブレることなく行えるようなシステムを作ってみたい。
今まで、学校で作ったことのないようなシステムを制作して、先生に「これは！すごい！」と言わせたい。
14 | やりたいこと（個人） | XXさん | 同じ世代の人たちがどんなことを考えているのか知りたい。
|  | YYくん | 企業に入社する前に、商品の企画提案ができるようなスキルを持っていたい。学校の卒業制作で予行演習してみたい。
|  | ZZさん | インターネット上の大規模なデータを自動的に収集して、統計的に分析できるような斬新なプログラム開発が、してみたい。
|  | WWくん | 「ビッグデータを使って、どんなことができるのか？」を卒業制作を通して実感してみたい。
15 | 問題点 | インターネット上のつぶやきデータのジャンルが、多岐多様にわたっていること
インターネット上のつぶやきデータを手作業で収集して、集計するのは現実的ではない（時間がかかりすぎる）→ネット上のキーワードを何らかのソフトウェアで取り出すことができれば効率よく作業が進む
16 | 制作に必要な技術 | ネット上のつぶやきデータを収集するためのツール（Cassandra→NoSQL）
つぶやきデータを集計分析するツール（制作チームのメンバーが気になるキーワードをピックアップ）
17 | ニーズ | 売れ筋商品企画を考えている企業に対し、インターネットのニーズを的確に集計することで企画提案ができる。
18 | 日程（スケジュール） | 11月前半 | 11月後半 | 12月前半 | 12月後半 | 1月前半 | 1月後半 | 2月前半 | 2月後半
|  | コンセプト作成 | 要件定義作成 | 概要設計 | 概要設計 | プログラム開発 | プログラム開発 | システムテスト | プレゼン資料作成
スケジュール作成
19 | その他（特記事項）
チーム討議発表内容
1 | テーマ・システム名
チーム名
2 | コンセプト（やりたいこと/こだわり/直感/ニーズ）
3 | 日程（スケジュール）
4 | その他（特記事項）
チームメンバーのひとりひとりが、
やりたいことを発表する！
チームのやりたいことをまとめる！

## 【見本】課題とリスクの管理表
課題とリスクの管理表 → 見本を参考にしてプロジェクトの課題やリスクを出す。
番号 | 課題/リスク | 内容 | 対応 | 記入日 | 担当者 | 優先度 | ステータス
1 | 課題 | データ入力が膨大である | 今回は愛媛県だけの作成し、データがあれば全国版にできるように汎用性を持たせる | 2018-05-21 |  |  | CLOSE
2 | 課題 | システムのテスト利用者を確保できない | 現在、2名。追加で学校の先生や学生に依頼する。 | 2018-05-21 |  |  | CLOSE
3 | リスク | 担当者が長期欠席する | 重要な役目を割り振らないようにする。 | 2018-05-21 |  |  | OPEN
4 | リスク | 全国版にしたときに検索がうまくいくかわからない | 愛媛県とその他の地域を１か所選択→対象にして試験運用 | 2018-05-21 |  |  | CLOSE
5 | リスク | 早期出社で来年以降人数が減る可能性 | できれば今年中に完成させたい。 | 2018-05-21 |  |  | OPEN
6 | リスク | プロジェクトの大部分完成時に企画が却下される | 早めに詳細企画書を見せて承認を得る。 | 2018-05-21 |  |  | OPEN
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20