## コンセプトペーパー
コンセプトペーパーの考え方
① | どこの
② | 誰に
③ | 何を
④ | どのように
見せるのか？
【これまでの学習の成果の集大成として企画・設計したソフトウェア】の考え方？ 以下、一例。
Step1 | これまでの環境や学校ではどのような課題（問題点や改善したい具体的な内容）があるのか？ を考える。
Step2 | 課題について以下の内容を具体的に考える
その課題を今回、企画したソフトウェアは、解決できるか？
その課題を今回、企画したソフトウェアは、どのような方法で解決するのか？
その課題を今回、企画したソフトウェアは、いつまでに解決するのか？
Step3 | チーム名の決定→「ソフトウェア企画書（開発計画）」に記入
Step4 | 成果物の名前（テーマ名）の決定→「ソフトウェア企画書（開発計画）」に記入
Step5 | チームにおける分担（担当項目と担当者名）の決定→「チーム担当一覧」シートに記入
目標
自分でマーカーを設定し、自分が登録した3Dモデルや画像などを表示する。また、それを利用者同士で共有する
顧客満足度70％
誰に
何を
どのように
不特定多数の人に
ARを体験し
スマホ、タブレットで使用する
どこの
世界中の
①
②
③
④

## ソフトウェア企画書（開発計画）
制作企画書（開発計画） → 見本を参考にしてチームで話し合ったことを表の空白部分に記入する。
項目番号 | 項目 | 内容 | 備考
1 | チーム名 | WSA（World Share AR）
2 | リーダー | 大野勇人
3 | メンバー(全員を列挙する) | 井上悠人、重松佑門、近藤雅郁、大野勇人、藤田直樹
4 | 卒業制作テーマ名 | JavaScriptを使用してAR技術を用いたアプリ
5 | 卒業制作テーマの内容 | ARを共有する
6 | ユーザ(ステークホルダ)は誰か？ | 世界中の人々
7 | ターゲットシステム
8 | 開発OS環境 | Windows10 Pro
9 | 開発統合化・デバッグ環境 | VS
10 | 開発言語 | JavaScrip html css
11 | このシステムの特徴 (アピールポイント) | 手軽にAR体験ができる また、共有できる
12 | このシステムの用途 | AR体験

## チーム担当一覧
チーム担当一覧（役割分担表） → 見本を参考にしてチームの役割分担を決める。
担当番号 | 役割名 | 主担当 | 担当（１） | 担当（２） | 備考
1 | プロジェクトリーダー | 大野勇人 |  |  | 制作のリーダー
2 | スケジュール管理 | 井上悠人 |  |  | ガントチャートによるスケジュール管理
3 | 制作物企画（マーケティング） | 重松佑門 |  |  | 製品企画：営業的役割、コンセプト作成
4 | システムデザイン | 大野勇人 | 井上悠人 | 重松佑門 | システム設計
5 | システムプログラム | 重松佑門 |  |  | プログラマ
6 | システムテスト | 藤田直樹 |  |  | システムテスター
7 | プレゼンテーション原稿作成 | 井上悠人
8 | プレゼンテーション発表担当 | 近藤雅郁 | 藤田直樹 |  | 制作発表者：プレゼンテーション
9 | 構成管理担当 | 井上悠人 | 近藤雅郁 |  | プロジェクトのベースライン管理
役割分担表を作成するのは、
→チームでの役割を明確にしてチームメンバーで情報共有するため（責任者を明確にするため）
各役割に「主担当」、「担当（１）」、「担当（２）」が設けられている理由は、
→「主担当」が不在の時、主担当に代わって任務を遂行するものを決めておくため。
→これにより1人が不在(病欠、何らかの理由で抜ける時)でもプロジェクトは動く。
プログラム開発の主担当は、プロジェクトリーダーにならない方が良い。
→プログラム開発の主担当になってしまうとプロジェクトリーダーの主な仕事のスケジュールや全体を見通すことが出来なくなるため

## 課題とリスクの管理表
課題とリスクの管理表 → 見本を参考にしてプロジェクトの課題やリスクを出す。
番号 | 課題/リスク | 内容 | 対応 | 記入日 | 担当者 | 優先度 | ステータス
1 | 課題 | それぞれのOSに対応させること | 各OSで起動する。 | 2019-11-12 | 大野 | 高 | CLOSE
2 | リスク | 一人で容量を占めること | 一人が登録できる容量を制限する | 2019-11-26 | 重松 | 中 | OPEN
3 | 課題 | 各端末のファイルアクセスを対応する | 各端末でファイルアクセスする。 | 2019-11-26 | 井上 | 高 | OPEN
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 画面遷移
ｴﾝﾄﾞ
加工 画面
マーカー登録
撮り直し
TOP 画面
TOP 画面
Title
AR登録
Play
データ閲覧
マーカー登録
取説
カメラ
マーカー登録
AR登録
画像
動画
カメラ
加工 画面
AR登録
撮り直し
TOP 画面
取説
戻る
データ閲覧
検索
削除
戻る
ファイル 選択
Play 画面
マーカー選択
AR選択
実行
戻る
実行 画面
終了
選び直し
TOP 画面
登録 画面
名前
タグ
登録
パスワード
登録 画面
名前
タグ
登録
パスワード
データ閲覧
Play
マーカー 登録
ファイル
ファイル
ファイル 画面
マーカー登録
AR登録
登録
TOP 画面
登録 画面
名前
タグ
登録
パスワード

## 仕様
仕様
TOP画面 | Title マーカー登録ボタン…カメラ起動。 AR登録ボタン…カメラ起動。。 データ閲覧ボタン…データ閲覧画面に移る。 Playボタン…Play画面に移る。 ファイル画面…ファイル画面に移る。 取説ボタン…取説画面に移る。
カメラ | 写真、動画を撮る
カメラ（マーカー） | 黒枠加工 撮り直しボタン…写真の撮り直し。 マーカー登録ボタン…登録画面に移る。
カメラ（AR） | 撮り直しボタン…写真の撮り直し。 AR登録ボタン…登録画面に移る。
登録画面 | 名前、タグ、パスワードの項目を登録 登録ボタン…データベースに登録。TOP画面に移る。
データ閲覧画面 | データベースに登録されたマーカー、ARを表示。 削除機能 検索機能 マーカー、AR別で表示。 戻るボタン…TOP画面に移る。
ファイル画面 | マーカー登録ボタン…ファイル選択画面に移る。 AR登録ボタン…ファイル選択画面に移る。 戻るボタン…TOP画面に移る。
ファイル選択画面 | ストレージの表示。OS別に開く。 登録ボタン…登録画面に移る。
Play画面 | マーカー選択ボタン…データベースに登録されているマーカーを表示、選択。 AR選択ボタン…データベースに登録されているARを表示、選択。 実行ボタン…実行画面に移る。 戻るボタン…TOP画面に移る。
実行画面 | Play画面で選択されたマーカー、ARを表示する。 再選択…Play画面に移る。 終了ボタン…TOP画面に移る。
アカウント登録 | ログイン機能 フレンド機能

## 議事録
本日のチームレビュー議事まとめ（毎回授業で話し合った内容を記入→最後に発表する）
番号 | 入力必須項目 | 内容
1 | 日時 | 2019-10-29
2 | 所要時間 | 120分
3 | 卒業制作のテーマ 卒業制作のコンセプト | JavaScriptを使用してAR技術を用いたアプリ
4 | 本日の司会 | 井上悠人
5 | 本日の記録係 | 重松佑門
6 | 参加メンバー | 井上悠人、重松佑門、近藤雅郁、大野勇人
7 | チーム名
8 | チームメンバー | 井上悠人、重松佑門、近藤雅郁、大野勇人、藤田直樹
9 | 卒業制作テーマ | JavaScriptを使用してAR技術を用いたアプリ
10 | システム名
11 | 問題点
チームレビュー議事・発表する内容（ここから下は、詳細内容を記述する）
スケジュールと進捗率
1 | 今日話し合ったこと（１） 卒業制作は何をするか？具体的に | 制作物の特徴 マーカや表示物を好きに設定できて、共有することができる。 学校で学んだことをどのうよに利用しているか JavaScriptを使う。 どのようにプロジェクトを運営するか 前回の開発経験を活かして、スケジュール通りに開発する。
2 | 今日話し合ったこと（２） スケジュールの作成
3
4
番号 | 入力必須項目 | 内容
1 | 日時 | 2019-11-12
2 | 所要時間 | 120分
3 | 卒業制作のテーマ 卒業制作のコンセプト | JavaScriptを使用してAR技術を用いたアプリ
4 | 本日の司会 | 重松佑門
5 | 本日の記録係 | 井上悠人
6 | 参加メンバー | 井上悠人、重松佑門、近藤雅郁、大野勇人
7 | チーム名 | WSA
8 | チームメンバー | 井上悠人、重松佑門、近藤雅郁、大野勇人、藤田直樹
9 | 卒業制作テーマ | JavaScriptを使用してAR技術を用いたアプリ
10 | システム名
11 | 問題点
チームレビュー議事・発表する内容（ここから下は、詳細内容を記述する）
スケジュールと進捗率
1 | 今日話し合ったこと（１） 卒業制作は何をするか？具体的に | 画面遷移とそれぞれの画面の仕様
2
3
4
番号 | 入力必須項目 | 内容
1 | 日時 | 2019-11-19
2 | 所要時間 | 120分
3 | 卒業制作のテーマ 卒業制作のコンセプト | JavaScriptを使用してAR技術を用いたアプリ
4 | 本日の司会 | 井上悠人
5 | 本日の記録係 | 近藤雅郁
6 | 参加メンバー | 井上悠人、重松佑門、近藤雅郁、大野勇人
7 | チーム名 | WSA
8 | チームメンバー | 井上悠人、重松佑門、近藤雅郁、大野勇人、藤田直樹
9 | 卒業制作テーマ | JavaScriptを使用してAR技術を用いたアプリ
10 | システム名
11 | 問題点
チームレビュー議事・発表する内容（ここから下は、詳細内容を記述する）
スケジュールと進捗率
1 | 今日話し合ったこと | アカウントの作成とその内容について話し合いました。
2
3
4
番号 | 入力必須項目 | 内容
1 | 日時 | 2019-11-26
2 | 所要時間 | 120分
3 | 卒業制作のテーマ 卒業制作のコンセプト | JavaScriptを使用してAR技術を用いたアプリ
4 | 本日の司会
5 | 本日の記録係
6 | 参加メンバー | 井上悠人、重松佑門、近藤雅郁、大野勇人
7 | チーム名 | WSA
8 | チームメンバー | 井上悠人、重松佑門、近藤雅郁、大野勇人、藤田直樹
9 | 卒業制作テーマ | JavaScriptを使用してAR技術を用いたアプリ
10 | システム名
11 | 問題点
チームレビュー議事・発表する内容（ここから下は、詳細内容を記述する）
スケジュールと進捗率
1 | 今日話し合ったこと | 課題とリスクについて話し合いました
2
3
4
番号 | 入力必須項目 | 内容
1 | 日時 | 2019-12-10
2 | 所要時間 | 120分
3 | 卒業制作のテーマ 卒業制作のコンセプト | JavaScriptを使用してAR技術を用いたアプリ
4 | 本日の司会
5 | 本日の記録係
6 | 参加メンバー | 井上悠人、重松佑門、近藤雅郁、大野勇人
7 | チーム名 | WSA
8 | チームメンバー | 井上悠人、重松佑門、近藤雅郁、大野勇人、藤田直樹
9 | 卒業制作テーマ | JavaScriptを使用してAR技術を用いたアプリ
10 | システム名
11 | 問題点
チームレビュー議事・発表する内容（ここから下は、詳細内容を記述する）
スケジュールと進捗率
1 | 今日話し合ったこと | 構成管理について話し合いました。 構成管理対象物…ソースコード、ガントチャート、Excel 管理ルール…Gitを使用して担当者がプッシュしていく。 運用方法…一週間分ずつフォルダに保存する。
2
3
4